## Tools
NO | Perangkat / Item | Merk / Brand | Fungsi | Qty | Keterangan
1 | Siku Rackmount Mikrotik | Mikrotik | Pengait ke Rack server | 6 Pcs
2 | Kabel Ties Label |  | Labeling Kabel UTP | 100 pcs
3 | Sticker Label |  | Labeling Devices | 100 pcs
4 | Kabel UTP Cat 5e | Belden | Kabel jaringan | 1 DUs ( 300m ) | Ready
5 | Tang Crimping Cat 5e /6a | TRENDNET | Crimping RJ45 | 1 unit | Exisiting kurang presisi
6 | Kabel FO | Cisco | Koneksi Backbone antar Switch Server | 10 Meter | Optional Upgrade
7 | Kabel FO | Cisco | Koneksi Backbone antar Switch Server | 1 Meter | Optional Upgrade
8 | SFP Tranceiver | Mikrobit | Konektor kabel FO ke Mikrotik | 4 Pcs | Optional Upgrade
9 | Pin / Connector RJ45 | Belden/AMP/Panduit | Konektor untuk kabel UTP | 100 pcs | Untuk penggantian line yang konektornya tidak stabil
10 | Cage Nut M6 ( Mur + Baut ) |  | Pengait ke Rack server | 10 pasang
11 | Wire Management PVC |  | Penggulung kabel dalam rack | 2 Pcs | Untuk perapihan kabel sebelum menuju switch / router
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Efek Samping
Dalam melaksanakan kegiatan perapihan ini , maka akan terdampak pada operasional :
1. Jaringan internal office down
2. Khusus untuk jaringan ke komputer OP, akan ditarik kabel langsung ke switch di ruang OP
3. Pengerjaan membutuhkan tim lapangan minimal 2 orang
4. Pengerjaan bertahap, dimulai dari switch internal office pada segment network 172.16.1.0/24
5. Tidak melakukan down system SERVER
6. Network SERVER mungkin akan terputus sesaat, karena pergeseran/perpindahan kabel ( max 10 menit )

## Jadwal
Jadwal Pelaksanaan:
Tanggal : | Belum Fix
Waktu / Durasi : | 09.00 - 15.00